## Dashboard
DASHBOARD QUẢN LÝ BACKLOG HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC
Chỉ số | Giá trị | Mốc dự kiến theo biên bản cuộc họp
Tổng số Issue | 221 | Mã | Mốc | Thời gian | Phạm vi
Đã hoàn thành | 0 | M1 | Nền tảng dùng chung | Tháng 8 năm 2026 | Tài khoản, hồ sơ, tổ chức, quyền, file, thông báo, audit
Đang thực hiện | 0 | M2 | Lịch công tác | Tháng 9 năm 2026 | Web hoàn chỉnh, chuẩn bị thông báo app
Đang bị chặn | 0 | M3 | Văn bản và công việc | Tháng 9 năm 2026 | Luồng giao việc, deadline, nộp, sửa, đánh giá
Tiến độ trung bình | 0 | M4 | Điểm danh và sổ chủ nhiệm | Tháng 10 đến 11 năm 2026 | Import camera, chuyên cần, báo cáo, xuất sổ
Issue ưu tiên cao nhất chưa xong | 111 | M5 | Đánh giá nhân sự | Tháng 10 đến 11 năm 2026 | Dữ liệu hỗ trợ, file offline, không tự chấm
|  | M6 | Ứng dụng và ổn định | Tháng 10 đến 11 năm 2026 | Android, iOS, push, UAT, phát hành
Trạng thái | Số Issue
Backlog | 221
Chờ phân tích | 0
Đang phân tích | 0
Sẵn sàng phát triển | 0
Đang phát triển | 0
Review code | 0
Chờ QA | 0
Đang kiểm thử | 0 | Ưu tiên | Số Issue |  | Epic | Số Issue
Chờ UAT | 0 | Cao nhất | 111 |  | Hệ thống nền | 42
Đang UAT | 0 | Cao | 80 |  | Lịch công tác và thông báo | 25
Bị chặn | 0 | Trung bình | 30 |  | Công việc và quy trình văn bản | 50
Hoàn thành | 0 | Thấp | 0 |  | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | 43
Hủy | 0 |  |  |  | Đánh giá nhân sự nội bộ | 25
[5 empty] | Ứng dụng di động | 12
[5 empty] | Phi chức năng | 12
[5 empty] | Quản trị dự án | 12

## Backlog
STT | Issue ID | Loại Issue | Epic | Module | Tên tính năng | Mô tả ngắn | Vai trò sử dụng | Nền tảng | Ưu tiên | Mốc triển khai | Phụ thuộc | Lưu ý PO và Technical | Tiêu chí hoàn thành | Trạng thái | Người phụ trách | Sprint | Story Point | Ngày bắt đầu | Hạn hoàn thành | Tiến độ % | QA | UAT | Blocker hoặc ghi chú
1 | SYS-001 | Story | Hệ thống nền | Tài khoản | Đăng nhập hệ thống | Đăng nhập bằng tài khoản được cấp và truy cập đúng quyền. | Tất cả người dùng | Web, Android, iOS | Cao nhất | M1 Nền tảng | Hồ sơ nhân sự | Kiểm tra quyền tại API; khóa tài khoản phải thu hồi phiên cũ. | Đăng nhập đúng thành công; sai thông tin có cảnh báo; tài khoản khóa bị từ chối. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
2 | SYS-002 | Story | Hệ thống nền | Tài khoản | Đăng xuất và thu hồi phiên | Đăng xuất thiết bị hiện tại và hủy phiên truy cập. | Tất cả người dùng | Web, Android, iOS | Cao | M1 Nền tảng | SYS-001 | Thiết bị đăng xuất phải ngừng nhận dữ liệu và thông báo cá nhân. | Token cũ không còn truy cập được. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
3 | SYS-003 | Story | Hệ thống nền | Tài khoản | Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu sau khi xác thực mật khẩu hiện tại. | Tất cả người dùng | Web, Android, iOS | Cao | M1 Nền tảng | SYS-001 | Áp dụng quy tắc mật khẩu thống nhất; không lưu mật khẩu dạng rõ. | Mật khẩu mới dùng được; mật khẩu cũ bị từ chối. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
4 | SYS-004 | Story | Hệ thống nền | Tài khoản | Quên mật khẩu | Hỗ trợ quản trị đặt lại mật khẩu hoặc cơ chế khôi phục phù hợp. | Tất cả người dùng, Quản trị trường | Web | Trung bình | M1 Nền tảng | SYS-001, SYS-009 | Cần chốt kênh khôi phục vì không dùng email nghiệp vụ. | Có mật khẩu tạm; bắt buộc đổi ở lần đăng nhập tiếp theo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
5 | SYS-005 | Story | Hệ thống nền | Tài khoản | Buộc đổi mật khẩu lần đầu | Tài khoản mới phải đổi mật khẩu trước khi dùng nghiệp vụ. | Tất cả người dùng | Web, Android, iOS | Cao | M1 Nền tảng | SYS-001 | Không cho bỏ qua bước đổi mật khẩu. | Hoàn tất đổi mật khẩu mới vào được hệ thống. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
6 | SYS-006 | Story | Hệ thống nền | Tài khoản | Khóa và mở khóa tài khoản | Quản trị khóa, mở khóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản. | Quản trị trường | Web | Cao | M1 Nền tảng | SYS-001 | Lưu lý do, người thao tác, thời điểm; thu hồi phiên đang hoạt động. | Tài khoản khóa không đăng nhập; có audit log. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
7 | SYS-007 | Story | Hệ thống nền | Tài khoản | Quản lý phiên nhiều thiết bị | Xem và đăng xuất các thiết bị đang sử dụng tài khoản. | Tất cả người dùng, Quản trị trường | Web, Android, iOS | Trung bình | M1 Nền tảng | SYS-001 | Token push phải được hủy khi thiết bị đăng xuất. | Danh sách phiên đúng; phiên bị thu hồi không còn hiệu lực. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
8 | SYS-008 | Task | Hệ thống nền | Tài khoản | Giới hạn đăng nhập thất bại | Ghi số lần sai và giới hạn thử mật khẩu tạm thời. | Hệ thống | Backend | Cao | M1 Nền tảng | SYS-001 | Không làm lộ tài khoản có tồn tại; có cơ chế mở khóa. | Vượt ngưỡng bị giới hạn; log đủ để hỗ trợ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
9 | SYS-009 | Story | Hệ thống nền | Hồ sơ nhân sự | Tạo hồ sơ nhân sự | Tạo hồ sơ bằng mã nhân sự duy nhất. | Quản trị trường, Văn phòng | Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | Không | Không dùng họ tên làm khóa dữ liệu. | Không tạo trùng mã; trường bắt buộc được kiểm tra. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
10 | SYS-010 | Story | Hệ thống nền | Hồ sơ nhân sự | Cập nhật hồ sơ | Sửa thông tin, chức vụ, tổ và trạng thái công tác. | Quản trị trường, Văn phòng | Web | Cao | M1 Nền tảng | SYS-009 | Thay đổi tổ và chức vụ phải giữ lịch sử. | Dữ liệu hiện tại đúng; báo cáo cũ không bị thay đổi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
11 | SYS-011 | Story | Hệ thống nền | Hồ sơ nhân sự | Nhập dữ liệu ngành giáo dục | Nhập hàng loạt hồ sơ từ file xuất hiện có. | Quản trị trường, VSC | Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | File mẫu chính thức | Có xem trước, kiểm tra trùng, thống kê dòng lỗi. | File đúng nhập được; dòng lỗi có nguyên nhân; không tạo trùng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
12 | SYS-012 | Story | Hệ thống nền | Hồ sơ nhân sự | Xuất danh sách nhân sự | Xuất Excel theo bộ lọc và phạm vi quyền. | BGH, Văn phòng, Quản trị trường | Web | Trung bình | M1 Nền tảng | SYS-009 | Không xuất trường nhạy cảm cho người không có quyền. | File khớp bộ lọc và quyền. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
13 | SYS-013 | Story | Hệ thống nền | Hồ sơ nhân sự | Tìm kiếm và lọc | Tìm theo tên, mã, tổ, chức vụ, trạng thái. | BGH, Văn phòng, Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Cao | M1 Nền tảng | SYS-009 | Tổ trưởng chỉ tìm trong phạm vi tổ. | Kết quả đúng khi kết hợp nhiều bộ lọc. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
14 | SYS-014 | Story | Hệ thống nền | Hồ sơ nhân sự | Quản lý trạng thái công tác | Đánh dấu đang làm, tạm nghỉ, nghỉ việc, chuyển đơn vị. | Quản trị trường, Văn phòng | Web | Cao | M1 Nền tảng | SYS-009 | Không xóa hồ sơ đã phát sinh dữ liệu. | Hồ sơ cũ còn tra cứu; người nghỉ không nhận task mới. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
15 | SYS-015 | Story | Hệ thống nền | Hồ sơ nhân sự | Gắn nhiều vai trò | Một người có thể đồng thời giữ nhiều vai trò. | Quản trị trường | Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | SYS-009, SYS-021 | Hợp nhất quyền, không yêu cầu đổi tài khoản. | Người dùng có đủ quyền đã gán và không vượt phạm vi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
16 | SYS-016 | Story | Hệ thống nền | Hồ sơ nhân sự | Lịch sử phân công | Xem lịch sử tổ, chức vụ, lớp chủ nhiệm theo thời gian. | BGH, Văn phòng, Quản trị trường | Web | Trung bình | M1 Nền tảng | SYS-010 | Mỗi thay đổi có ngày hiệu lực. | Xác định được cơ cấu tại thời điểm dữ liệu cũ phát sinh. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
17 | SYS-017 | Story | Hệ thống nền | Cơ cấu tổ chức | Quản lý tổ chuyên môn | Tạo, sửa, ngừng sử dụng tổ theo năm học. | Quản trị trường, Văn phòng | Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | Không | Không xóa tổ đã có dữ liệu. | Tổ mới dùng được; tổ cũ còn trong lịch sử. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
18 | SYS-018 | Story | Hệ thống nền | Cơ cấu tổ chức | Gắn Tổ trưởng và Tổ phó | Chỉ định người quản lý tổ và thời gian hiệu lực. | Quản trị trường, Văn phòng | Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | SYS-009, SYS-017 | Quyền quản lý phụ thuộc thời gian hiệu lực. | Quyền bắt đầu và kết thúc đúng cấu hình. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
19 | SYS-019 | Story | Hệ thống nền | Cơ cấu tổ chức | Quản lý thành viên tổ | Gắn hoặc chuyển nhân sự giữa các tổ. | Quản trị trường, Văn phòng | Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | SYS-009, SYS-017 | Không cập nhật đè cơ cấu cũ. | Danh sách hiện tại đúng; lịch sử không mất. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
20 | SYS-020 | Story | Hệ thống nền | Cơ cấu tổ chức | Quản lý lớp và GVCN | Tạo lớp theo năm học và gắn giáo viên chủ nhiệm. | Quản trị trường, Văn phòng | Web | Cao | M1 Nền tảng | SYS-009, SYS-039 | Lưu lịch sử khi đổi GVCN. | Quyền lớp đúng người và thời gian. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
21 | SYS-021 | Story | Hệ thống nền | Phân quyền | Danh mục vai trò | Quản lý các vai trò chuẩn của trường. | Quản trị trường, VSC | Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | Không | Ưu tiên vai trò chuẩn và cấu hình quyền. | Vai trò gán được cho nhân sự. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
22 | SYS-022 | Story | Hệ thống nền | Phân quyền | Phân quyền theo hành động | Tách quyền xem, tạo, sửa, hủy, giao, xác nhận, xuất. | Quản trị trường | Backend, Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | SYS-021 | Kiểm tra tại API, không chỉ ẩn nút. | API trái quyền bị từ chối; UI hiện đúng hành động. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
23 | SYS-023 | Story | Hệ thống nền | Phân quyền | Phạm vi theo tổ | Giới hạn dữ liệu Tổ trưởng và Tổ phó trong tổ. | Tổ trưởng, Tổ phó | Backend, Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | SYS-018, SYS-022 | Tính theo cơ cấu tại thời điểm dữ liệu. | Không xem được người ngoài tổ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
24 | SYS-024 | Story | Hệ thống nền | Phân quyền | Phạm vi theo lớp | Giới hạn GVCN trong lớp và năm học được phân công. | Giáo viên chủ nhiệm | Backend, Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | SYS-020, SYS-022 | Quyền lớp cũ kết thúc khi đổi GVCN. | Chỉ xem và nhập đúng lớp. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
25 | SYS-025 | Story | Hệ thống nền | Phân quyền | Phạm vi người tạo và người nhận | Giới hạn sửa dữ liệu theo người tạo, người giao, người nhận. | Các vai trò nghiệp vụ | Backend, Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | SYS-022 | Quyền đặc biệt của BGH phải cấu hình rõ. | Không sửa được bản ghi ngoài phạm vi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
26 | SYS-026 | Task | Hệ thống nền | Phân quyền | Kiểm thử ma trận quyền | Test từng vai trò, hành động và phạm vi dữ liệu. | QA, PO, BGH | Backend, Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | SYS-021 đến SYS-025 | Bắt buộc trước UAT do dữ liệu nhạy cảm. | Ca cho phép và từ chối đều đúng; không rò rỉ dữ liệu. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
27 | SYS-027 | Story | Hệ thống nền | Quản lý tệp | Tải tệp đính kèm | Tải PDF, Word, Excel và ảnh vào hồ sơ. | Người được phân quyền | Web, Android, iOS | Cao nhất | M1 Nền tảng | Hạ tầng lưu trữ | Tệp không dùng URL công khai; kiểm tra định dạng và dung lượng. | Tệp hợp lệ lưu được; file sai bị chặn rõ ràng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
28 | SYS-028 | Story | Hệ thống nền | Quản lý tệp | Xem trước và tải xuống | Mở hoặc tải tệp theo quyền của hồ sơ gốc. | Người được phân quyền | Web, Android, iOS | Cao | M1 Nền tảng | SYS-027 | API tải file phải kiểm tra quyền. | Người có quyền truy cập; người ngoài phạm vi bị từ chối. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
29 | SYS-029 | Story | Hệ thống nền | Quản lý tệp | Phiên bản tệp | Giữ các phiên bản file nộp và file thay thế. | Người dùng nghiệp vụ | Web | Cao | M1 Nền tảng | SYS-027 | Không ghi đè file cũ. | Xem được người tải, thời gian và từng phiên bản. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
30 | SYS-030 | Task | Hệ thống nền | Quản lý tệp | Kiểm tra file nguy hiểm | Kiểm tra loại file, dung lượng, tên file và nội dung rủi ro. | Hệ thống | Backend | Cao | M1 Nền tảng | SYS-027 | Cần chốt giới hạn mỗi file và mỗi hồ sơ. | File lỗi không được lưu; có log kỹ thuật. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
31 | SYS-031 | Story | Hệ thống nền | Thông báo | Trung tâm thông báo web | Danh sách thông báo, số chưa đọc và liên kết tác vụ. | Tất cả người dùng | Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | SYS-001 | Mỗi thông báo phải gắn mã bản ghi. | Đọc từng mục hoặc tất cả; mở đúng màn hình. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
32 | SYS-032 | Story | Hệ thống nền | Thông báo | Push notification | Gửi thông báo đẩy trên Android và iOS. | Tất cả người dùng | Android, iOS | Cao nhất | M6 Ứng dụng | Ứng dụng phát hành, SYS-031 | Thiết bị đăng xuất phải ngừng nhận push. | Nhận đúng người; nhấn mở đúng tác vụ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
33 | SYS-033 | Task | Hệ thống nền | Thông báo | Dịch vụ phân phối thông báo | Xử lý sự kiện, người nhận, kênh gửi, retry và chống trùng. | Hệ thống | Backend | Cao nhất | M1 Nền tảng | SYS-031 | Dùng chung cho mọi module. | Một sự kiện tạo đúng thông báo; lỗi gửi được retry. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
34 | SYS-034 | Story | Hệ thống nền | Thông báo | Trạng thái đã đọc theo người | Lưu đã đọc độc lập cho từng người nhận. | Tất cả người dùng | Web, Android, iOS | Cao | M1 Nền tảng | SYS-031 | Không lưu trạng thái chung trên bản ghi nghiệp vụ. | Một người đọc không ảnh hưởng người khác. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
35 | SYS-035 | Story | Hệ thống nền | Thông báo | Deep link đến tác vụ | Mở trực tiếp lịch, task, điểm danh hoặc hồ sơ. | Tất cả người dùng | Web, Android, iOS | Cao | M1 Nền tảng | SYS-031, module đích | Kiểm tra lại quyền khi mở thông báo cũ. | Mở đúng chi tiết hoặc báo mất quyền. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
36 | SYS-036 | Task | Hệ thống nền | Thông báo | Nhật ký gửi thông báo | Lưu người nhận, kênh, thời gian, trạng thái gửi và đọc. | Quản trị trường, VSC | Backend, Web | Cao | M1 Nền tảng | SYS-033 | Dùng tra soát khi người dùng báo không nhận. | Tra cứu được theo người và sự kiện. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
37 | SYS-037 | Task | Hệ thống nền | Nhật ký hoạt động | Ghi audit log | Lưu người, thời gian, hành động, dữ liệu cũ và mới. | Hệ thống | Backend | Cao nhất | M1 Nền tảng | Các module | Bắt buộc với deadline, phân công, nộp và đánh giá. | Các thao tác quan trọng đều có log. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
38 | SYS-038 | Story | Hệ thống nền | Nhật ký hoạt động | Tra cứu audit log | Tìm lịch sử theo người, module, bản ghi và thời gian. | BGH, Quản trị trường, VSC | Web | Cao | M1 Nền tảng | SYS-037 | Chỉ đọc; không cho người dùng thường xóa sửa. | Bộ lọc đúng và hiển thị đủ trước sau. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
39 | SYS-039 | Story | Hệ thống nền | Cấu hình | Năm học và học kỳ | Tạo năm học, học kỳ, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. | Quản trị trường, Văn phòng | Web | Cao nhất | M1 Nền tảng | Không | Dữ liệu nghiệp vụ phải gắn năm học. | Tạo và chuyển năm học hoạt động đúng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
40 | SYS-040 | Story | Hệ thống nền | Cấu hình | Mốc thời gian mặc định | Cấu hình giờ deadline và mốc upload điểm danh. | Quản trị trường | Web | Cao | M1 Nền tảng | SYS-039 | Đề xuất 23:59 và 8:30; cần trường xác nhận. | Module sử dụng đúng cấu hình. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
41 | SYS-041 | Story | Hệ thống nền | Cấu hình | Chế độ thử nghiệm | Thiết lập khoảng thời gian dữ liệu không tính chính thức. | BGH, Quản trị trường | Web | Cao | M5 Đánh giá | SYS-039 | Không xóa dữ liệu thử nghiệm; phải gắn nhãn. | Báo cáo chính thức loại trừ đúng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
42 | SYS-042 | Task | Hệ thống nền | Cấu hình | Chuẩn hóa múi giờ | Dùng thống nhất múi giờ Việt Nam trên mọi nền tảng. | Hệ thống | Backend, Web, Android, iOS | Cao nhất | M1 Nền tảng | Không | Deadline và thời điểm nộp phải dựa trên giờ server. | Không lệch ngày giờ giữa các nền tảng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
43 | CAL-001 | Story | Lịch công tác và thông báo | Tra cứu lịch | Xem lịch cá nhân | Xem lịch cũ, hiện tại và sắp tới có liên quan đến cá nhân. | Giáo viên, Nhân viên | Web, Android, iOS | Cao nhất | M2 Lịch công tác | SYS-009, SYS-031 | Lịch liên quan khi gắn trực tiếp, theo tổ hoặc nhóm phân công. | Chỉ hiện lịch trong phạm vi; chuyển được ngày và tuần. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
44 | CAL-002 | Story | Lịch công tác và thông báo | Tra cứu lịch | Xem lịch toàn trường | BGH và Văn phòng xem toàn bộ lịch nhân sự. | BGH, Văn phòng | Web | Cao nhất | M2 Lịch công tác | SYS-022 | Có bộ lọc người, tổ, ngày, địa điểm, người tạo. | Dữ liệu và bộ lọc chính xác. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
45 | CAL-003 | Story | Lịch công tác và thông báo | Tra cứu lịch | Xem lịch của tổ | Tổ trưởng và Tổ phó xem lịch giáo viên trong tổ. | Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Cao nhất | M2 Lịch công tác | SYS-023 | Phạm vi tính theo cơ cấu tổ tại thời điểm lịch. | Không xem được tổ khác. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
46 | CAL-004 | Story | Lịch công tác và thông báo | Tra cứu lịch | Chế độ ngày, tuần, danh sách | Chuyển đổi giữa ba cách hiển thị lịch. | Tất cả người dùng | Web | Cao | M2 Lịch công tác | CAL-001 | Ưu tiên rõ ràng trên máy tính và máy tính bảng. | Ba chế độ dùng cùng dữ liệu và bộ lọc. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
47 | CAL-005 | Story | Lịch công tác và thông báo | Tra cứu lịch | Tìm kiếm và lọc lịch | Tìm theo nội dung; lọc theo người, tổ, địa điểm, tuần, người tạo. | Người quản lý lịch | Web | Cao | M2 Lịch công tác | CAL-002 | Bộ lọc chỉ chạy trong phạm vi quyền. | Kết quả đúng khi kết hợp nhiều điều kiện. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
48 | CAL-006 | Story | Lịch công tác và thông báo | Tạo lịch | Tạo lịch công tác | Tạo lịch theo các trường trong file mẫu của trường. | Văn thư, Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Cao nhất | M2 Lịch công tác | File lịch mẫu, SYS-022 | Không chốt form trước khi đối chiếu file mẫu. | Lưu đủ trường bắt buộc và hiển thị đúng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
49 | CAL-007 | Story | Lịch công tác và thông báo | Tạo lịch | Gắn người và tổ được phân công | Chọn một hoặc nhiều người, tổ hoặc nhóm tham gia. | Văn thư, Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Cao nhất | M2 Lịch công tác | CAL-006, SYS-017 | Phân biệt người chủ trì, người thực hiện và người tham gia. | Người được gắn thấy lịch; người không liên quan không thấy. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
50 | CAL-008 | Story | Lịch công tác và thông báo | Tạo lịch | Lưu nháp và đăng lịch | Cho phép lưu nháp, xem trước và công bố lịch. | Văn thư, Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Cao | M2 Lịch công tác | CAL-006 | Chỉ lịch đã đăng mới thông báo và hiển thị rộng. | Nháp chỉ người tạo thấy; đăng tạo thông báo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
51 | CAL-009 | Story | Lịch công tác và thông báo | Tạo lịch | Cảnh báo trùng lịch | Cảnh báo người được phân công có lịch trùng thời gian. | Người tạo lịch | Web | Trung bình | M2 Lịch công tác | CAL-006, CAL-007 | Chỉ cảnh báo, không chặn tuyệt đối. | Hiện lịch trùng; người tạo có thể sửa hoặc tiếp tục. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
52 | CAL-010 | Story | Lịch công tác và thông báo | Tạo lịch | Đính kèm tài liệu | Gắn file liên quan vào lịch công tác. | Người tạo, Người xem lịch | Web, Android, iOS | Trung bình | M2 Lịch công tác | SYS-027, CAL-006 | Quyền file theo quyền xem lịch. | Người liên quan mở được file; người ngoài bị chặn. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
53 | CAL-011 | Story | Lịch công tác và thông báo | Chỉnh sửa lịch | Sửa lịch do mình tạo | Người tạo chỉnh sửa lịch của mình. | Văn thư, Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Cao nhất | M2 Lịch công tác | CAL-006 | Người khác chỉ sửa khi có quyền đặc biệt. | Sửa đúng quyền; thay đổi có audit. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
54 | CAL-012 | Story | Lịch công tác và thông báo | Chỉnh sửa lịch | Lịch sử chỉnh sửa | Lưu giá trị cũ, mới, người sửa, thời gian và lý do. | Người tạo, BGH | Web | Cao | M2 Lịch công tác | CAL-011, SYS-037 | Bắt buộc lý do khi lịch đã đăng và thay đổi quan trọng. | Xem được từng phiên bản thay đổi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
55 | CAL-013 | Story | Lịch công tác và thông báo | Chỉnh sửa lịch | Thông báo thay đổi | Thông báo khi đổi ngày, giờ, địa điểm, nội dung hoặc phân công. | Người liên quan | Web, Android, iOS | Cao nhất | M2 Lịch công tác | CAL-011, SYS-033 | Sửa chính tả có thể không gửi; thay đổi quan trọng bắt buộc gửi. | Người mới, người bị xóa và người còn liên quan nhận đúng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
56 | CAL-014 | Story | Lịch công tác và thông báo | Trạng thái xem | Đánh dấu lịch mới | Hiển thị nhãn mới và màu nổi bật theo từng người dùng. | Tất cả người dùng | Web, Android, iOS | Cao nhất | M2 Lịch công tác | CAL-001, SYS-034 | Không lưu trạng thái mới chung trên lịch. | Mở chi tiết chuyển đã xem mà không ảnh hưởng người khác. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
57 | CAL-015 | Story | Lịch công tác và thông báo | Trạng thái xem | Đánh dấu đã cập nhật | Hiển thị nhãn khi lịch có thay đổi quan trọng. | Tất cả người dùng | Web, Android, iOS | Cao | M2 Lịch công tác | CAL-012 | Nên chỉ rõ nội dung thay đổi chính. | Người dùng nhận biết và mở được lịch sử. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
58 | CAL-016 | Story | Lịch công tác và thông báo | Hủy lịch | Hủy lịch đã đăng | Chuyển lịch sang đã hủy và nhập lý do. | Người tạo, BGH | Web | Cao | M2 Lịch công tác | CAL-006 | Không xóa lịch đã công bố. | Lịch hủy còn trong lịch sử; người liên quan nhận thông báo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
59 | CAL-017 | Story | Lịch công tác và thông báo | Hủy lịch | Xóa lịch nháp | Xóa lịch chưa từng đăng. | Người tạo | Web | Trung bình | M2 Lịch công tác | CAL-008 | Chỉ nháp mới được xóa hoàn toàn. | Không xóa được lịch đã đăng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
60 | CAL-018 | Story | Lịch công tác và thông báo | Thông báo lịch | Thông báo lịch mới | Gửi tiêu đề, thời gian, địa điểm và liên kết chi tiết. | Người liên quan | Web, Android, iOS | Cao nhất | M2 Lịch công tác | CAL-008, SYS-033 | Không gửi cho người ngoài phạm vi. | Đúng người nhận và đúng deep link. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
61 | CAL-019 | Story | Lịch công tác và thông báo | Thông báo lịch | Thông báo hủy hoặc đổi phân công | Gửi khi lịch bị hủy, thêm người hoặc xóa người. | Người liên quan | Web, Android, iOS | Cao nhất | M2 Lịch công tác | CAL-013, CAL-016 | Người bị xóa vẫn cần nhận thông báo cuối. | Danh sách nhận đúng trước và sau thay đổi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
62 | CAL-020 | Story | Lịch công tác và thông báo | Xuất lịch | Xuất lịch cá nhân | Xuất PDF hoặc Excel theo tuần và khoảng thời gian. | Tất cả người dùng | Web | Trung bình | M2 Lịch công tác | CAL-001 | Chỉ xuất dữ liệu được quyền xem. | File đúng bộ lọc và phạm vi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
63 | CAL-021 | Story | Lịch công tác và thông báo | Xuất lịch | Xuất lịch theo tổ hoặc toàn trường | Xuất lịch theo phạm vi quản lý. | BGH, Văn phòng, Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Trung bình | M2 Lịch công tác | CAL-002, CAL-003 | Định dạng đối chiếu mẫu lịch hiện tại. | File đúng tuần, tổ và định dạng chốt. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
64 | CAL-022 | Task | Lịch công tác và thông báo | Phạm vi | Không xây luồng duyệt lịch | Giữ việc duyệt bằng trao đổi trực tiếp như hiện tại. | PO, BA, Dev | Tài liệu | Cao | M2 Lịch công tác | Xác nhận nhà trường | Không tạo trạng thái phê duyệt nếu chưa có change request. | Backlog và UI không chứa bước ngoài phạm vi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
65 | CAL-023 | Task | Lịch công tác và thông báo | Dữ liệu | Đối chiếu file lịch mẫu | Chốt cột, trường bắt buộc và định dạng xuất. | PO, BA, Văn thư, Dev | Tài liệu | Cao nhất | M2 Lịch công tác | File mẫu từ trường | Là đầu vào bắt buộc trước khi hoàn thiện form. | Có tài liệu mapping được xác nhận. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
66 | CAL-024 | Task | Lịch công tác và thông báo | Kiểm thử | Kiểm thử phân quyền lịch | Test quyền xem, tạo, sửa, hủy của từng vai trò. | QA, PO, Thầy Vương, Thầy Tuấn | Web | Cao nhất | M2 Lịch công tác | CAL-001 đến CAL-017 | Bao gồm đổi tổ và đổi vai trò theo thời gian. | Không có lịch bị lộ hoặc sửa sai phạm vi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
67 | CAL-025 | Task | Lịch công tác và thông báo | Kiểm thử | Kiểm thử thông báo lịch | Test lịch mới, lịch sửa, hủy và đổi người. | QA, PO | Web, Android, iOS | Cao | M2 Lịch công tác | CAL-013, CAL-018, CAL-019 | Kiểm tra chống gửi trùng và deep link. | Mỗi sự kiện gửi đúng đối tượng và một lần. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
68 | DOC-001 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Văn bản đến | Tạo hồ sơ văn bản | Nhập thông tin công văn và đính kèm file gốc. | Văn thư, Hành chính | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | SYS-027, file công văn mẫu | Trường chính thức phải được nhà trường chốt trước khi code. | Lưu được số, ký hiệu, ngày, cơ quan, trích yếu, file và người tiếp nhận. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
69 | DOC-002 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Văn bản đến | Lưu nháp văn bản | Lưu hồ sơ chưa hoàn chỉnh trước khi gửi BGH. | Văn thư, Hành chính | Web | Cao | M3 Công việc và văn bản | DOC-001 | Nháp chỉ người tạo và người quản trị xem. | Nháp không tạo task hoặc thông báo chính thức. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
70 | DOC-003 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Văn bản đến | Cảnh báo văn bản trùng | Kiểm tra số, ký hiệu, cơ quan và ngày ban hành. | Văn thư, Hành chính | Web | Cao | M3 Công việc và văn bản | DOC-001 | Cảnh báo nhưng không chặn tuyệt đối. | Hiện hồ sơ nghi trùng và cho phép xác nhận tiếp tục. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
71 | DOC-004 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Văn bản đến | Tìm kiếm và lọc văn bản | Tìm theo số, ký hiệu, trích yếu; lọc theo cơ quan, loại, ngày, trạng thái. | BGH, Văn phòng, Văn thư | Web | Cao | M3 Công việc và văn bản | DOC-001 | Cần phân trang và đúng phạm vi quyền. | Bộ lọc kết hợp đúng; mở được file và chi tiết. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
72 | DOC-005 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Xử lý văn bản | Gửi BGH xem xét | Chuyển văn bản sang chờ BGH và gửi thông báo. | Văn thư, BGH | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | DOC-002, SYS-033 | Hiện tại ưu tiên ghi ý kiến chỉ đạo, không coi là phê duyệt nhiều cấp. | BGH nhận thông báo; trạng thái chuyển đúng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
73 | DOC-006 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Xử lý văn bản | BGH ghi ý kiến chỉ đạo | Xem file, ghi ý kiến và xác định tổ hoặc cá nhân xử lý. | BGH | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | DOC-005 | Lưu người, thời gian và lịch sử ý kiến. | Ý kiến hiển thị đúng người được phân công. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
74 | DOC-007 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Xử lý văn bản | Trả văn bản để bổ sung | Yêu cầu Văn thư sửa thông tin hoặc bổ sung file. | BGH, Văn thư | Web, Android, iOS | Cao | M3 Công việc và văn bản | DOC-005 | Yêu cầu phải có ghi chú và thông báo. | Văn thư nhận, sửa và gửi lại; lịch sử còn nguyên. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
75 | DOC-008 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Xử lý văn bản | Xem tiến độ tổng thể | Hiển thị các task phát sinh và trạng thái từng đơn vị. | BGH, Văn phòng, Văn thư | Web | Cao | M3 Công việc và văn bản | TASK-001 | Một văn bản có nhiều task độc lập. | Chi tiết hiển thị đủ task, người, deadline và tiến độ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
76 | DOC-009 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Xử lý văn bản | Đóng hồ sơ văn bản | Đóng khi các task đã kết thúc hoặc BGH quyết định. | BGH, Văn phòng | Web | Trung bình | M3 Công việc và văn bản | DOC-008 | Không tự đóng khi còn task hoạt động nếu không có lý do đặc biệt. | Trạng thái đóng lưu đúng; không tạo task mới trừ khi mở lại. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
77 | DOC-010 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Xử lý văn bản | Hủy văn bản nhập sai | Hủy hồ sơ và ghi lý do thay vì xóa sau khi đã sử dụng. | Văn thư, BGH | Web | Trung bình | M3 Công việc và văn bản | DOC-001 | Chỉ nháp chưa dùng mới được xóa hoàn toàn. | Hồ sơ hủy còn tra cứu và không tạo task. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
78 | DOC-011 | Task | Công việc và quy trình văn bản | Dữ liệu | Mapping trường công văn | Chốt trường dữ liệu, trạng thái và quyền theo mẫu thật. | PO, BA, Văn thư, BGH, Dev | Tài liệu | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | File mẫu từ trường | Là đầu vào bắt buộc cho database và form. | Tài liệu mapping được đại diện trường xác nhận. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
79 | DOC-012 | Task | Công việc và quy trình văn bản | Kiểm thử | Một văn bản nhiều task | Test công văn tạo task cho nhiều tổ và cá nhân. | QA, PO, BGH | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | DOC-008, TASK-001 | Cập nhật một task không ảnh hưởng task khác. | Mỗi task có người, deadline, file, trạng thái, đánh giá riêng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
80 | TASK-001 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Tạo công việc | Tạo nhiều task từ một văn bản | Tạo đầu việc độc lập cho từng tổ hoặc cá nhân. | Văn thư, Hành chính, BGH, Người quản lý | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | DOC-006, SYS-009 | Mỗi task có mã, người chính, deadline và kết quả riêng. | Tạo được nhiều task và liên kết về văn bản nguồn. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
81 | TASK-002 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Tạo công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Mỗi task bắt buộc có một người chịu trách nhiệm. | Người giao việc | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-001 | Nếu giao tổ mà chưa chọn người, Tổ trưởng tiếp nhận tạm. | Không phát hành task thiếu cơ chế chịu trách nhiệm. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
82 | TASK-003 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Tạo công việc | Người phối hợp | Gắn một hoặc nhiều người phối hợp xử lý. | Người giao việc | Web | Trung bình | M3 Công việc và văn bản | TASK-001 | Cần chốt quyền nộp của người phối hợp. | Người phối hợp nhận thông báo và xem đúng quyền. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
83 | TASK-004 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Tạo công việc | Giao task cho tổ | Tổ trưởng tiếp nhận và phân công người thực hiện. | BGH, Văn phòng, Văn thư, Tổ trưởng | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | SYS-017, TASK-002 | Deadline ban đầu không tự đổi khi phân công lại. | Tổ trưởng chỉ định người chính; giữ nguyên deadline. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
84 | TASK-005 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Tạo công việc | Thiết lập deadline | Chọn ngày giờ hết hạn hoặc dùng giờ mặc định. | Người giao việc | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | SYS-040 | Lưu deadline ban đầu và các lần điều chỉnh. | Hiển thị nhất quán; thay đổi có audit và thông báo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
85 | TASK-006 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Tạo công việc | Ưu tiên, hướng dẫn và file | Nhập mức ưu tiên, yêu cầu, ghi chú, tài liệu bổ sung. | Người giao việc | Web | Cao | M3 Công việc và văn bản | TASK-001, SYS-027 | Nội dung phải làm rõ đầu ra cần nộp. | Task hiển thị đủ yêu cầu, ưu tiên và tài liệu. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
86 | TASK-007 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Tạo công việc | Lưu nháp và phát hành | Xem trước trước khi gửi task đến người nhận. | Người giao việc | Web | Cao | M3 Công việc và văn bản | TASK-001 | Chỉ task phát hành mới tính deadline và gửi thông báo. | Nháp không hiện cho người nhận; phát hành tạo log. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
87 | TASK-008 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Thông báo task | Thông báo giao việc mới | Gửi tên task, người giao, deadline và liên kết. | Người nhận việc | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-007, SYS-033 | Gửi cho người chính, phối hợp và quản lý liên quan. | Đúng đối tượng; mở đúng task. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
88 | TASK-009 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Danh sách task | Công việc cá nhân | Xem task đang làm, sắp hạn, quá hạn, cần sửa, đã nộp, hoàn thành. | Giáo viên, Nhân viên | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-007 | Mặc định sắp theo deadline gần nhất. | Chỉ hiện task của mình hoặc được phối hợp. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
89 | TASK-010 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Danh sách task | Công việc của tổ | Tổ trưởng và Tổ phó theo dõi thành viên trong tổ. | Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | SYS-023, TASK-009 | Giáo viên thường không xem task riêng của đồng nghiệp. | Bộ lọc theo người và trạng thái đúng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
90 | TASK-011 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Danh sách task | Công việc toàn trường | BGH và Văn phòng theo dõi toàn bộ task. | BGH, Văn phòng | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-009 | Phân trang; lọc tổ, người, trạng thái, deadline, văn bản. | Dữ liệu đúng phạm vi và bộ lọc. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
91 | TASK-012 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Chi tiết task | Chi tiết và lịch sử | Hiển thị yêu cầu, nguồn, người, deadline, file, lần nộp và lịch sử. | Người liên quan | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-001, SYS-037 | Không gộp các phiên bản file. | Thông tin đầy đủ theo trình tự thời gian. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
92 | TASK-013 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Thực hiện task | Đã xem và bắt đầu | Ghi thời điểm người nhận mở và bắt đầu thực hiện. | Người chịu trách nhiệm | Web, Android, iOS | Trung bình | M3 Công việc và văn bản | TASK-009 | Đã xem có thể tự động; bắt đầu do người dùng chọn. | Người quản lý thấy thời điểm chính xác. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
93 | TASK-014 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Thực hiện task | Ghi chú tiến độ | Thêm ghi chú tiến độ trước khi nộp. | Người chịu trách nhiệm | Web, Android, iOS | Trung bình | M3 Công việc và văn bản | TASK-013 | Ghi chú không thay thế kết quả nộp. | Người quản lý xem được theo thời gian. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
94 | TASK-015 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Nộp kết quả | Lưu nháp kết quả | Tải file và nhập phản hồi nhưng chưa gửi kiểm tra. | Người chịu trách nhiệm | Web, Android, iOS | Cao | M3 Công việc và văn bản | SYS-027, TASK-012 | Nháp không chuyển trạng thái hoặc gửi thông báo. | Mở lại vẫn giữ dữ liệu nháp. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
95 | TASK-016 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Nộp kết quả | Nộp kết quả | Gửi file, nội dung phản hồi và thời điểm nộp. | Người chịu trách nhiệm | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-015 | Cho phép nộp trễ và khóa thời điểm theo server. | Chuyển chờ kiểm tra; người quản lý nhận thông báo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
96 | TASK-017 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Nộp kết quả | Ghi nhận đúng hạn hoặc trễ | So sánh thời điểm nộp với deadline áp dụng. | Hệ thống | Backend | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-005, TASK-016 | Không xóa dấu vết trễ khi deadline đổi sau đó. | Lưu deadline áp dụng, thời điểm và mức trễ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
97 | TASK-018 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Nhắc hạn | Nhắc trước hạn 2 ngày | Gửi nhắc bắt buộc trước deadline hai ngày. | Người chịu trách nhiệm | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-005, SYS-033 | Người dùng không được tắt mốc này. | Task mở nhận đúng mốc; task đóng không nhận. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
98 | TASK-019 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Nhắc hạn | Mốc nhắc bổ sung | Hỗ trợ nhắc 7, 3, 1 ngày, trong ngày và sau hạn. | Người giao, Quản trị trường | Web | Trung bình | M3 Công việc và văn bản | TASK-018 | Không gửi quá mức; hiển thị rõ mốc đã chọn. | Các mốc hoạt động và không ảnh hưởng mốc bắt buộc. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
99 | TASK-020 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Nhắc hạn | Thông báo quá hạn | Thông báo khi task chưa nộp vượt deadline. | Người chịu trách nhiệm, Người quản lý | Web, Android, iOS | Cao | M3 Công việc và văn bản | TASK-017, SYS-033 | Quá hạn là thuộc tính, không thay thế trạng thái nghiệp vụ. | Hiện bước hiện tại, cờ quá hạn và số ngày trễ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
100 | TASK-021 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Kiểm tra kết quả | Thông báo có kết quả mới | Báo người quản lý khi có lần nộp hoặc nộp lại. | Người quản lý | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-016, SYS-033 | Phân biệt lần nộp đầu và lần sửa. | Mở đúng phiên bản nộp. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
101 | TASK-022 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Kiểm tra kết quả | Xem file và trạng thái deadline | Xem toàn bộ file, phản hồi và thông tin đúng hạn. | Người quản lý | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-016 | Mỗi lần nộp là phiên bản riêng. | Xem và tải được từng lần. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
102 | TASK-023 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Chỉnh sửa kết quả | Yêu cầu chỉnh sửa lần một | Nhập yêu cầu và deadline mới, gửi người thực hiện. | Người quản lý, Người thực hiện | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-022 | Bắt buộc ghi chú và deadline mới. | Trạng thái, bộ đếm và thông báo đúng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
103 | TASK-024 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Chỉnh sửa kết quả | Nộp lại lần một | Gửi phiên bản mới theo yêu cầu lần một. | Người thực hiện | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-023 | Giữ file ban đầu và deadline áp dụng. | Phiên bản mới lưu riêng; quản lý được báo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
104 | TASK-025 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Chỉnh sửa kết quả | Yêu cầu chỉnh sửa lần hai | Gửi yêu cầu cuối và deadline mới. | Người quản lý, Người thực hiện | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-024 | Không cho lần thứ ba trong quy trình thường. | Bộ đếm là hai; nút sửa tiếp theo bị chặn. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
105 | TASK-026 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Chỉnh sửa kết quả | Nộp lại lần hai | Gửi phiên bản cuối sau lần sửa thứ hai. | Người thực hiện | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-025 | Giữ đủ ba phiên bản và deadline. | Chuỗi nộp và yêu cầu hiển thị đầy đủ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
106 | TASK-027 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Đóng task | Xác nhận hoàn thành | Người quản lý đóng task và nhập nhận xét. | Người quản lý | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-022 hoặc TASK-024 hoặc TASK-026 | Người thực hiện không tự đóng kết quả cuối. | Lưu người xác nhận và thời điểm đóng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
107 | TASK-028 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Đóng task | Đánh giá phần trăm | Nhập mức hoàn thành nguyên từ 0 đến 100. | Người quản lý | Web | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-027 | Cần chốt nhận xét bắt buộc khi dưới 100. | Chỉ nhận số hợp lệ; lưu audit. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
108 | TASK-029 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Đóng task | Không hoàn thành hoặc xử lý đặc biệt | Sau hai lần sửa, đóng không hoàn thành hoặc chuyển BGH. | Người quản lý, BGH | Web | Cao | M3 Công việc và văn bản | TASK-026 | Nhà trường chốt quyền và trạng thái cuối. | Không tạo lần sửa thứ ba; lý do được lưu. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
109 | TASK-030 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Thay đổi task | Đổi người chịu trách nhiệm | Chuyển task sang nhân sự khác và nhập lý do. | Người giao, BGH, Tổ trưởng | Web | Cao | M3 Công việc và văn bản | TASK-002 | Giữ lịch sử người cũ, mới và thời điểm. | Người mới nhận quyền; các bên được thông báo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
110 | TASK-031 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Thay đổi task | Thay đổi deadline | Cập nhật deadline và ghi lý do. | Người giao, BGH | Web | Cao | M3 Công việc và văn bản | TASK-005 | Không xóa deadline cũ hoặc lịch sử quá hạn. | Lưu cũ, mới và gửi thông báo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
111 | TASK-032 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Thay đổi task | Hủy task | Hủy task chưa hoàn thành và lưu lý do. | Người giao, BGH | Web | Trung bình | M3 Công việc và văn bản | TASK-007 | Không xóa task đã giao; dừng nhắc deadline. | Task hủy còn tra cứu; các bên được báo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
112 | TASK-033 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Dữ liệu đánh giá | Đồng bộ sang hồ sơ nhân sự | Ghi deadline, thời điểm nộp, số lần sửa, phần trăm và nhận xét. | Hệ thống, BGH, Tổ trưởng | Backend, Web | Cao nhất | M5 Đánh giá | TASK-027, TASK-028 | Lấy tự động, không cho nhập lại thủ công. | Hồ sơ nhân sự hiển thị đúng sau khi đóng task. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
113 | TASK-034 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Báo cáo | Dashboard tiến độ | Tổng hợp task theo trạng thái, đúng hạn, trễ, tổ và cá nhân. | BGH, Văn phòng, Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Cao | M3 Công việc và văn bản | TASK-009 đến TASK-033 | Có bộ lọc thời gian và phạm vi quyền. | Chỉ số khớp danh sách chi tiết. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
114 | TASK-035 | Story | Công việc và quy trình văn bản | Báo cáo | Xuất báo cáo | Xuất Excel hoặc PDF theo thời gian, tổ, cá nhân, trạng thái. | Người quản lý | Web | Trung bình | M3 Công việc và văn bản | TASK-034 | Ghi thời gian, bộ lọc và người xuất. | File khớp dashboard và quyền. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
115 | TASK-036 | Task | Công việc và quy trình văn bản | Workflow | State machine công việc | Chuẩn hóa trạng thái và điều kiện chuyển bước. | BA, Backend, QA | Tài liệu, Backend | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-001 đến TASK-032 | Quá hạn là thuộc tính; mỗi transition có quyền và điều kiện. | Có sơ đồ được PO duyệt và test transition. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
116 | TASK-037 | Task | Công việc và quy trình văn bản | Kiểm thử | Deadline và múi giờ | Test nhắc hạn, nộp sát giờ, trễ hạn và đổi deadline. | QA, PO | Backend, Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-017 đến TASK-020, SYS-042 | Kết quả phải dựa trên giờ server. | Không sai lệch giữa các nền tảng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
117 | TASK-038 | Task | Công việc và quy trình văn bản | Kiểm thử | Hai vòng chỉnh sửa | Test giới hạn hai lần, phiên bản file và trạng thái. | QA, PO, Thầy Vương, Thầy Tuấn | Web, Android, iOS | Cao nhất | M3 Công việc và văn bản | TASK-023 đến TASK-029 | Không mất file cũ; không có lần thứ ba. | Luồng từ nộp đến đóng task hoạt động đúng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
118 | CLS-001 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Danh sách lớp | Tạo lớp theo năm học | Tạo mã lớp, khối và năm học. | Quản trị trường, Văn phòng | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | SYS-039 | Không dùng một bản ghi lớp cho nhiều năm học. | Lớp mới dùng được khi nhập học sinh. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
119 | CLS-002 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Danh sách lớp | Gắn giáo viên chủ nhiệm | Chỉ định GVCN và thời gian hiệu lực. | Quản trị trường, Văn phòng | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | SYS-020, CLS-001 | Lưu lịch sử khi đổi GVCN. | Quyền lớp đúng người và thời gian. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
120 | CLS-003 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Học sinh | Nhập danh sách từ Excel | Nhập mã, họ tên, lớp và thông tin cần thiết. | Văn phòng, Quản trị trường | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | File mẫu học sinh | Có xem trước, báo lỗi theo dòng, kiểm tra trùng. | Dữ liệu hợp lệ được nhập; dòng lỗi không làm hỏng cả file. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
121 | CLS-004 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Học sinh | Hồ sơ học sinh tối thiểu | Thêm, sửa và tra cứu thông tin cần cho điểm danh và sổ. | Văn phòng, Quản trị trường | Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | CLS-003 | Không lưu hình ảnh học sinh trong phạm vi hiện tại. | Mã học sinh duy nhất; không có trường ảnh. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
122 | CLS-005 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Học sinh | Chuyển lớp hoặc trạng thái | Ghi nhận chuyển lớp, nghỉ học hoặc chuyển trường. | Văn phòng, Quản trị trường | Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | CLS-004 | Giữ lịch sử để báo cáo cũ không thay đổi. | Mỗi thay đổi có ngày hiệu lực. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
123 | CLS-006 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Học sinh | Tra cứu và xuất danh sách lớp | Tìm và xuất theo lớp, năm học, trạng thái. | BGH, Văn phòng, GVCN | Web | Trung bình | M4 Điểm danh và sổ | CLS-004 | GVCN chỉ xuất lớp của mình. | File đúng bộ lọc và quyền. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
124 | CLS-007 | Task | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Dữ liệu | Mapping mã học sinh camera | Xác định mã dùng nối file camera với hồ sơ học sinh. | PO, BA, Giám thị, Dev | Tài liệu | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | File camera, danh sách học sinh | Không ghép bằng họ tên. | Có quy tắc mapping được trường xác nhận. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
125 | ATT-001 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Upload file hằng ngày | Giám thị chọn ngày và tải file Excel từ camera. | Giám thị | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | File camera thực tế, CLS-007 | Mốc vận hành trước 8 giờ 30; không viết parser theo giả định. | File đúng mẫu được nhận và xem trước. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
126 | ATT-002 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Xem trước dữ liệu | Hiển thị tổng dòng, hợp lệ, lỗi, thêm mới và cập nhật. | Giám thị | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | ATT-001 | Chưa xác nhận thì chưa ghi dữ liệu chính thức. | Người dùng thấy rõ lỗi và dữ liệu sẽ nhập. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
127 | ATT-003 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Kiểm tra cấu trúc file | Kiểm tra cột, định dạng, ngày, mã và trạng thái. | Hệ thống | Backend | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | ATT-001 | Lỗi phải chỉ rõ dòng, cột, giá trị và nguyên nhân. | File sai không được nhập mù. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
128 | ATT-004 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Kiểm tra học sinh và lớp | Phát hiện mã không tồn tại hoặc sai lớp. | Hệ thống, Giám thị | Backend, Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | CLS-003, ATT-003 | Không tự tạo học sinh từ file điểm danh. | Dòng sai bị chặn, không gán nhầm. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
129 | ATT-005 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Chống dữ liệu trùng | Phát hiện học sinh trùng và file upload lặp. | Hệ thống | Backend | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | ATT-003 | Áp dụng idempotency theo file, học sinh, ngày và nguồn. | Upload lại không nhân đôi dữ liệu. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
130 | ATT-006 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Xác nhận nhập | Ghi dữ liệu hợp lệ sau khi Giám thị xác nhận. | Giám thị | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | ATT-002 đến ATT-005 | Dùng transaction hoặc rollback để tránh nhập dở. | Số bản ghi nhập khớp màn hình xem trước. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
131 | ATT-007 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Lịch sử upload | Lưu file nguồn, ngày dữ liệu, người tải và kết quả xử lý. | Giám thị, BGH, VSC | Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | ATT-006, SYS-027 | Không xóa file nguồn đã nhập chính thức. | Tra cứu và tải được theo quyền. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
132 | ATT-008 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Cảnh báo chưa upload | Nhắc khi quá 8 giờ 30 chưa có dữ liệu ngày làm việc. | Giám thị, BGH | Web, Android, iOS | Trung bình | M4 Điểm danh và sổ | SYS-040, SYS-033 | Cần chốt ngày làm việc và người nhận. | Không cảnh báo ngày nghỉ; dừng khi file được xác nhận. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
133 | ATT-009 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Lưu trạng thái gốc camera | Lưu dữ liệu nguồn riêng với trạng thái xác nhận. | Hệ thống | Backend | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | ATT-006 | Không ghi đè trạng thái gốc khi điều chỉnh. | Chi tiết hiện được trạng thái gốc và hiện tại. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
134 | ATT-010 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Phân loại vắng | Chuyển vắng chưa rõ thành có phép hoặc không phép. | Giám thị | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | ATT-009 | Lưu người, thời gian, lý do và ghi chú. | Tổng hợp cập nhật; dữ liệu gốc còn nguyên. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
135 | ATT-011 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Sửa trạng thái | Điều chỉnh trạng thái đã xác nhận khi phát hiện sai. | Giám thị, BGH | Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | ATT-010 | Bắt buộc lý do và audit; minh chứng theo chính sách. | Lịch sử thay đổi đầy đủ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
136 | ATT-012 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Tra cứu theo ngày và lớp | Xem có mặt, vắng, có phép, không phép. | BGH, Giám thị, GVCN | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | ATT-006 | GVCN chỉ xem lớp mình; Tổ trưởng không mặc định có quyền. | Bộ lọc và tổng số khớp chi tiết. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
137 | ATT-013 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Tra cứu theo học sinh và thời gian | Xem lịch sử theo học sinh, tuần và tháng. | BGH, Giám thị, GVCN | Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | ATT-012 | Xử lý đúng học sinh chuyển lớp. | Hiển thị đúng lớp tại ngày phát sinh. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
138 | ATT-014 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Điểm danh | Xuất báo cáo | Xuất Excel hoặc PDF theo ngày, lớp, học sinh, tuần, tháng. | BGH, Giám thị, GVCN | Web | Trung bình | M4 Điểm danh và sổ | ATT-012, ATT-013 | Ghi bộ lọc, ngày xuất và nguồn dữ liệu. | Số liệu khớp màn hình và quyền. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
139 | ATT-015 | Task | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Dữ liệu | Phân tích file camera | Chốt cột, kiểu dữ liệu, trạng thái và ngoại lệ. | PO, BA, Giám thị, Backend | Tài liệu | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | File Excel thật | Bắt buộc trước estimate parser. | Có mapping và bộ file test được xác nhận. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
140 | ATT-016 | Task | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Kiểm thử | Import lặp và sửa dữ liệu | Test upload lại, lỗi một phần, sửa trạng thái và tính lại. | QA, PO, Giám thị | Web, Backend | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | ATT-001 đến ATT-014 | Không nhân đôi, không mất dữ liệu gốc. | Ca import, update và rollback đạt. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
141 | HOM-001 | Spike | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Sổ chủ nhiệm | Phân tích sổ hiện tại | Liệt kê trang, trường, nguồn tự động và phần giáo viên nhập. | PO, BA, GVCN, Dev | Tài liệu | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | Bản scan đầy đủ | Không thiết kế form chi tiết khi chưa có inventory. | Có mapping từng trang được trường xác nhận. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
142 | HOM-002 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Sổ chủ nhiệm | Khởi tạo sổ | Tạo sổ gắn lớp, GVCN và năm học. | GVCN, Văn phòng | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | CLS-001, CLS-002, HOM-001 | Mỗi lớp có một sổ chính thức mỗi năm. | Thông tin lớp và người phụ trách đúng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
143 | HOM-003 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Sổ chủ nhiệm | Tự điền dữ liệu lớp | Lấy thông tin lớp, giáo viên và học sinh từ dữ liệu nền. | GVCN | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | HOM-002, CLS-003 | Không yêu cầu nhập lại dữ liệu đã có. | Dữ liệu hiển thị đúng theo thời điểm. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
144 | HOM-004 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Sổ chủ nhiệm | Đồng bộ chuyên cần | Tổng hợp điểm danh theo học sinh, tuần, tháng, học kỳ. | GVCN | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | ATT-010, HOM-002 | Không cho sửa trực tiếp số tổng. | Số liệu khớp điểm danh và cập nhật sau điều chỉnh. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
145 | HOM-005 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Sổ chủ nhiệm | Xem nguồn chuyên cần | Mở chi tiết các ngày tạo nên số tổng hợp. | GVCN | Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | HOM-004 | Giáo viên yêu cầu Giám thị sửa nguồn, không sửa tổng. | Nhấn số tổng mở đúng chi tiết. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
146 | HOM-006 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Báo cáo tuần | Tạo báo cáo tuần | Nhập tình hình lớp, chuyên cần, nề nếp, học tập, lưu ý và kế hoạch. | GVCN | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | HOM-001, HOM-002 | Tên trường và bắt buộc theo mẫu thực tế. | Lưu đủ nội dung đúng mẫu. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
147 | HOM-007 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Báo cáo tuần | Lưu nháp | Lưu và tiếp tục sửa trước khi hoàn tất. | GVCN | Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | HOM-006 | Nháp chưa được xem là đã nộp. | Mở lại giữ nguyên nội dung. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
148 | HOM-008 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Báo cáo tuần | Hoàn tất báo cáo | Đánh dấu báo cáo tuần đã hoàn tất. | GVCN | Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | HOM-007 | Cần chốt có người kiểm tra hay chỉ khóa theo hạn. | Lưu người và thời điểm hoàn tất. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
149 | HOM-009 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Báo cáo tháng | Tổng hợp chuyên cần tháng | Tính học sinh vắng, lượt có phép và không phép. | GVCN | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | HOM-004 | Định nghĩa rõ số học sinh và số lượt. | Số liệu khớp chi tiết và cập nhật tự động. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
150 | HOM-010 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Báo cáo tháng | Nhận xét và kế hoạch tháng | Nhập vấn đề, biện pháp và kế hoạch tiếp theo. | GVCN | Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | HOM-001 | Theo mẫu chốt và hỗ trợ lưu nháp. | Lưu, sửa và hoàn tất đúng trạng thái. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
151 | HOM-011 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Khóa sổ | Khóa theo thời hạn | Khóa báo cáo tuần hoặc tháng sau mốc quy định. | Hệ thống, GVCN | Backend, Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | SYS-040, HOM-008, HOM-010 | Cần trường chốt ngày khóa. | Sau khóa chỉ xem; thời gian khóa hiển thị. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
152 | HOM-012 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Khóa sổ | Mở khóa có lý do | Người có quyền mở để giáo viên sửa. | BGH, Văn phòng | Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | HOM-011 | Lưu phiên bản trước và nhật ký mở khóa. | Chỉ đúng quyền; lý do bắt buộc. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
153 | HOM-013 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Khóa sổ | Khóa cuối kỳ và năm | Chốt toàn bộ sổ để lưu trữ. | BGH, Văn phòng | Web | Cao | M4 Điểm danh và sổ | HOM-011 | Sửa sau khóa phải tạo phiên bản mới. | Sổ chuyển lưu trữ và gắn file cuối. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
154 | HOM-014 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Lưu trữ | Tra cứu sổ cũ | Tìm theo lớp, năm học và GVCN. | BGH, Văn phòng, Người được quyền | Web | Trung bình | M4 Điểm danh và sổ | HOM-013 | Nhà trường chốt quyền xem lịch sử. | Tra cứu đúng và không sửa sổ đã khóa. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
155 | HOM-015 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Xuất sổ | Xuất PDF toàn bộ sổ | Tạo PDF đúng khổ giấy, số trang, lớp và năm học. | GVCN, BGH, Văn phòng | Web | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | HOM-001 đến HOM-014 | Sinh PDF ổn định, không phụ thuộc trình duyệt. | Không cắt chữ, lệch cột; in đen trắng đọc được. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
156 | HOM-016 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Xuất sổ | Xuất Excel bảng dữ liệu | Xuất bảng chuyên cần và tổng hợp. | GVCN, BGH, Văn phòng | Web | Trung bình | M4 Điểm danh và sổ | HOM-004, HOM-009 | Không thay thế PDF nếu hồ sơ kiểm định yêu cầu mẫu cố định. | File có tiêu đề, lớp, năm học và số liệu đúng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
157 | HOM-017 | Spike | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Ký số | Khảo sát chữ ký Viettel | Xác định loại chữ ký, API, chi phí, hợp đồng và môi trường test. | PO, Technical Lead, Viettel, Nhà trường | Tài liệu | Cao | M4 Điểm danh và sổ | Thông tin Viettel | Không cam kết MVP trước khảo sát kỹ thuật và thương mại. | Có kết luận khả thi, chi phí, rủi ro và quyết định. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
158 | HOM-018 | Story | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Ký số | Ký PDF và lưu file | Gửi PDF sang Viettel và lưu bản đã ký. | GVCN | Web, Dịch vụ ngoài | Trung bình | Giai đoạn sau | HOM-015, HOM-017 | File đã ký không sửa; sửa phải tạo bản mới và ký lại. | Chữ ký kiểm chứng được; phiên bản rõ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
159 | HOM-019 | Task | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | Kiểm thử | Tính lại chuyên cần | Test sửa điểm danh cập nhật tuần, tháng và file xuất. | QA, PO, Giám thị, GVCN | Web, Backend | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | ATT-010, HOM-004, HOM-009 | Ưu tiên tính từ nguồn thay vì số tổng lưu cứng. | Sửa một nguồn cập nhật đúng mọi tổng hợp. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
160 | HOM-020 | Task | Lớp chủ nhiệm và điểm danh | UAT | UAT mẫu sổ và file in | In thử sổ có dữ liệu dài và nhiều trường hợp vắng. | Thầy Vương, Thầy Tuấn, GVCN, PO, QA | Web, PDF | Cao nhất | M4 Điểm danh và sổ | HOM-015 | Phải kiểm tra trên máy in thực tế. | Mẫu được xác nhận; không có lỗi bố cục nghiêm trọng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
161 | EVA-001 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Danh mục lỗi | Tạo nhóm lỗi | Quản lý nhóm lỗi như deadline, chuyên môn, hành chính, quy trình. | BGH, Văn phòng, Quản trị trường | Web | Cao | M5 Đánh giá | Danh mục trường xác nhận | VSC không tự quyết định nhóm hoặc mức độ vi phạm. | Nhóm lỗi tạo, sửa và ngừng sử dụng được. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
162 | EVA-002 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Danh mục lỗi | Tạo loại lỗi | Tạo lỗi cụ thể, mô tả, nhóm và mức độ nếu có. | BGH, Văn phòng, Quản trị trường | Web | Cao | M5 Đánh giá | EVA-001 | Nhà trường chốt mức độ và ý nghĩa. | Loại lỗi dùng được trong ghi nhận. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
163 | EVA-003 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Danh mục lỗi | Ngừng sử dụng loại lỗi | Ẩn khỏi lựa chọn mới nhưng giữ lịch sử. | Quản trị trường | Web | Trung bình | M5 Đánh giá | EVA-002 | Không xóa loại đã được dùng. | Bản ghi cũ còn đúng tên. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
164 | EVA-004 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Ghi nhận lỗi | Tạo ghi nhận lỗi | Chọn nhân sự, loại lỗi, ngày, mô tả và nguồn. | BGH, Văn phòng, Tổ trưởng, Người kiểm tra | Web, Android, iOS | Cao | M5 Đánh giá | EVA-002, SYS-009 | Tổ trưởng chỉ trong tổ; chốt người bị ghi nhận có được xem. | Lưu đủ người, loại, ngày, mô tả, nguồn và người tạo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
165 | EVA-005 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Ghi nhận lỗi | Minh chứng ảnh hoặc file | Chụp ảnh, chọn ảnh hoặc tải scan. | Người ghi nhận | Web, Android, iOS | Cao | M5 Đánh giá | SYS-027, EVA-004 | Đảm bảo đọc được nhưng kiểm soát dung lượng. | Minh chứng đúng quyền; có metadata. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
166 | EVA-006 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Ghi nhận lỗi | Liên kết với task | Gắn lỗi với công việc, deadline hoặc kết quả liên quan. | Người ghi nhận | Web | Cao | M5 Đánh giá | TASK-033, EVA-004 | Tránh tạo trùng khi hệ thống đã tự ghi dữ liệu. | Điều hướng hai chiều giữa lỗi và task. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
167 | EVA-007 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Ghi nhận lỗi | Lưu nháp và xác nhận | Chuẩn bị dữ liệu trước khi đưa chính thức vào hồ sơ. | Người ghi nhận | Web | Trung bình | M5 Đánh giá | EVA-004 | Chỉ bản xác nhận mới vào báo cáo chính thức. | Nháp riêng tư; xác nhận có thời điểm. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
168 | EVA-008 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Ghi nhận lỗi | Hủy ghi nhận | Hủy bản ghi sai và lưu lý do. | BGH, Quản trị trường | Web | Cao | M5 Đánh giá | EVA-007 | Không xóa bản đã xác nhận. | Bản hủy không tính báo cáo nhưng còn tra cứu. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
169 | EVA-009 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Thử nghiệm | Gắn nhãn thử nghiệm | Đánh dấu dữ liệu phát sinh trong giai đoạn thử nghiệm. | Hệ thống, BGH | Backend, Web | Cao nhất | M5 Đánh giá | SYS-041 | Không dùng để đánh giá chính thức. | Nhãn rõ và báo cáo loại trừ đúng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
170 | EVA-010 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Hồ sơ hoạt động | Tổng quan nhân sự | Hiển thị task, deadline, phần trăm, số lần sửa, lỗi và file đánh giá. | BGH, Văn phòng, Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Cao nhất | M5 Đánh giá | SYS-009, TASK-033, EVA-004 | Dữ liệu nhạy cảm; giới hạn theo quyền. | Chỉ số khớp danh sách nguồn. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
171 | EVA-011 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Hồ sơ hoạt động | Lịch sử công việc | Liệt kê task đúng hạn, trễ, không hoàn thành và phần trăm. | Người quản lý, Giáo viên nếu được phép | Web | Cao | M5 Đánh giá | TASK-033 | Chốt giáo viên có được tự xem hay không. | Danh sách khớp task và chỉ đọc. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
172 | EVA-012 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Hồ sơ hoạt động | Lịch sử lỗi và minh chứng | Xem lỗi theo loại, ngày, trạng thái và file. | Người được phân quyền | Web | Cao | M5 Đánh giá | EVA-004 đến EVA-009 | Chốt quy trình phản hồi hoặc khiếu nại. | Không hiển thị ngoài phạm vi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
173 | EVA-013 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Kỳ đánh giá | Kỳ theo quý | Tạo quý, năm, thời gian và trạng thái. | BGH, Văn phòng | Web | Cao | M5 Đánh giá | SYS-039 | Theo Nghị quyết 27 nhưng không tự chấm. | Kỳ dùng được khi lọc và upload. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
174 | EVA-014 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Kỳ đánh giá | Kỳ đánh giá viên chức | Tạo kỳ cuối năm học theo thời gian cấu hình. | BGH, Văn phòng | Web | Cao | M5 Đánh giá | SYS-039 | Không hardcode tháng 9 đến tháng 5. | Kỳ gắn đúng năm học và khoảng thời gian. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
175 | EVA-015 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Kỳ đánh giá | Kỳ công tác bán trú | Tạo kỳ theo học kỳ cho đối tượng liên quan. | BGH, Văn phòng | Web | Trung bình | M5 Đánh giá | SYS-039 | Phạm vi đối tượng theo cấu hình. | Kỳ dùng được khi upload file. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
176 | EVA-016 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Kỳ đánh giá | Mở và đóng kỳ | Kiểm soát thời gian nhập file và tổng hợp. | BGH, Văn phòng | Web | Cao | M5 Đánh giá | EVA-013 đến EVA-015 | Mở lại kỳ phải ghi lý do. | Kỳ đóng không nhận upload mới. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
177 | EVA-017 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Kết quả offline | Upload kết quả cá nhân | Lưu file kết quả đã thực hiện ngoài hệ thống. | Tổ trưởng, Tổ phó được quyền, Văn phòng, BGH | Web | Cao nhất | M5 Đánh giá | EVA-016, SYS-027 | Không tự chấm hoặc xếp loại. | File gắn đúng người, kỳ, người tải và thời gian. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
178 | EVA-018 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Kết quả offline | Upload tổng hợp của tổ | Lưu file tổng hợp cho tổ và kỳ. | Tổ trưởng, Tổ phó được quyền | Web | Cao nhất | M5 Đánh giá | EVA-016 | Chốt một file theo tổ hay từng người. | File gắn đúng tổ và kỳ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
179 | EVA-019 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Kết quả offline | Phiên bản file đánh giá | Thay file mới nhưng giữ file cũ và lý do. | Tổ trưởng, Văn phòng, BGH | Web | Cao | M5 Đánh giá | EVA-017, EVA-018 | Không ghi đè file trong kỳ đã đóng. | Xem và tải được từng phiên bản. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
180 | EVA-020 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Báo cáo | Báo cáo cá nhân | Tổng hợp task, đúng hạn, phần trăm, số lần sửa và lỗi. | BGH, Văn phòng, Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Cao | M5 Đánh giá | EVA-010 | Chỉ hỗ trợ quyết định, không kết luận đạt hoặc không đạt. | Chỉ số khớp nguồn và lọc theo kỳ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
181 | EVA-021 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Báo cáo | Báo cáo theo tổ | Tổng hợp tiến độ, trễ hạn, lỗi và hồ sơ thiếu. | BGH, Văn phòng, Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Cao | M5 Đánh giá | EVA-020 | Tổ trưởng chỉ xem tổ mình. | Số tổng khớp danh sách. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
182 | EVA-022 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Báo cáo | Báo cáo toàn trường | Tổng hợp theo tổ, kỳ, loại lỗi và trạng thái file. | BGH, Văn phòng | Web | Cao | M5 Đánh giá | EVA-021 | Không tự động xếp loại nhân sự. | Có drill down đến nguồn. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
183 | EVA-023 | Story | Đánh giá nhân sự nội bộ | Báo cáo | Xuất báo cáo | Xuất Excel hoặc PDF theo kỳ, tổ và cá nhân. | BGH, Văn phòng, Tổ trưởng, Tổ phó | Web | Trung bình | M5 Đánh giá | EVA-020 đến EVA-022 | Ghi rõ là dữ liệu hỗ trợ. | File khớp màn hình và có ngày, người xuất. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
184 | EVA-024 | Task | Đánh giá nhân sự nội bộ | Phạm vi | Không tự đánh giá online | Giữ tự đánh giá và phê duyệt ở bên ngoài. | PO, BA, Dev | Tài liệu | Cao nhất | M5 Đánh giá | Xác nhận nhà trường | Không tạo form tự chấm hoặc tự xếp loại. | Backlog và UI không vượt phạm vi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
185 | EVA-025 | Task | Đánh giá nhân sự nội bộ | Kiểm thử | Quyền riêng tư dữ liệu | Test quyền xem hồ sơ, minh chứng và file. | QA, PO, BGH | Web, Backend | Cao nhất | M5 Đánh giá | EVA-004 đến EVA-023, SYS-026 | Bao gồm truy cập trực tiếp URL file. | Không truy cập được dữ liệu ngoài phạm vi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
186 | APP-001 | Story | Ứng dụng di động | Tài khoản | Đăng nhập và duy trì phiên | Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu trên app. | Tất cả người dùng | Android, iOS | Cao nhất | M6 Ứng dụng | SYS-001 đến SYS-007 | Dùng chung API và quyền với web. | Hành vi nhất quán; khóa tài khoản thu hồi phiên. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
187 | APP-002 | Story | Ứng dụng di động | Thông báo | Đăng ký thiết bị push | Liên kết token thiết bị với tài khoản. | Tất cả người dùng | Android, iOS | Cao nhất | M6 Ứng dụng | SYS-032 | Xử lý nhiều thiết bị và token đổi. | Token cập nhật; đăng xuất ngừng push. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
188 | APP-003 | Story | Ứng dụng di động | Thông báo | Danh sách thông báo | Hiển thị chưa đọc, đã đọc và mở tác vụ. | Tất cả người dùng | Android, iOS | Cao nhất | M6 Ứng dụng | SYS-031 đến SYS-035 | Đồng bộ trạng thái đọc với web. | Đọc trên một nền tảng cập nhật nền tảng khác. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
189 | APP-004 | Story | Ứng dụng di động | Lịch cá nhân | Xem lịch hôm nay và tuần | Hiển thị lịch mới và lịch đã cập nhật. | Tất cả người dùng | Android, iOS | Cao nhất | M6 Ứng dụng | CAL-001, CAL-014, CAL-015 | Ưu tiên tra cứu nhanh, không đưa quản trị phức tạp. | Dữ liệu khớp web và mở được file. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
190 | APP-005 | Story | Ứng dụng di động | Công việc | Xem task cá nhân | Xem danh sách, deadline, trạng thái và chi tiết. | Giáo viên, Nhân viên | Android, iOS | Cao nhất | M6 Ứng dụng | TASK-009, TASK-012 | Ưu tiên hành động cần làm. | Dữ liệu và quyền khớp web. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
191 | APP-006 | Story | Ứng dụng di động | Công việc | Nộp file và ảnh | Chọn file, chụp ảnh và gửi kết quả. | Người thực hiện | Android, iOS | Cao nhất | M6 Ứng dụng | TASK-015, TASK-016, SYS-027 | Hiển thị tiến trình; xử lý mạng không ổn định; chống gửi trùng. | Một lần thao tác chỉ tạo một lần nộp. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
192 | APP-007 | Story | Ứng dụng di động | Công việc | Nộp lại kết quả | Xem yêu cầu, deadline mới và gửi phiên bản mới. | Người thực hiện | Android, iOS | Cao | M6 Ứng dụng | TASK-023 đến TASK-026 | Hiển thị rõ lần sửa thứ nhất hoặc thứ hai. | Phiên bản đúng lượt và giữ lịch sử. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
193 | APP-008 | Story | Ứng dụng di động | Đánh giá | Chụp minh chứng vi phạm | Chọn người, loại lỗi, chụp ảnh và gửi ghi nhận. | Người có quyền | Android, iOS | Trung bình | M6 Ứng dụng | EVA-004, EVA-005 | Có thể ẩn trong giai đoạn thử nghiệm. | Dữ liệu gắn đúng người, loại, thời gian. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
194 | APP-009 | Task | Ứng dụng di động | Phát hành | Tài khoản Apple và Google | Chuẩn bị tài khoản, giấy tờ, chứng thư và quyền truy cập. | PO, VSC, Nhà trường | Tài liệu, Store | Cao nhất | M6 Ứng dụng | Chi phí duyệt app 15 triệu | Chốt chủ sở hữu tài khoản và trách nhiệm duy trì. | Đủ tài khoản và điều kiện ký ứng dụng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
195 | APP-010 | Task | Ứng dụng di động | Phát hành | Đăng tải Android | Build và gửi Google Play. | Mobile Dev, PO | Android | Cao | M6 Ứng dụng | APP-009 | Theo chính sách store tại thời điểm gửi. | Được phê duyệt hoặc có yêu cầu xử lý rõ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
196 | APP-011 | Task | Ứng dụng di động | Phát hành | Đăng tải iOS | Build và gửi App Store. | Mobile Dev, PO | iOS | Cao | M6 Ứng dụng | APP-009 | Khai báo quyền riêng tư và dữ liệu chính xác. | Được phê duyệt hoặc có yêu cầu xử lý rõ. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
197 | APP-012 | Task | Ứng dụng di động | Kiểm thử | Push và deep link | Test khi app mở, đóng, nền và nhiều thiết bị. | QA, Mobile Dev, PO | Android, iOS | Cao nhất | M6 Ứng dụng | APP-002 đến APP-007 | Bao gồm token hết hạn, đăng xuất, mất quyền. | Không gửi nhầm; mở đúng màn hình. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
198 | NFR-001 | Task | Phi chức năng | Bảo mật | Bảo vệ API theo quyền | Xác thực tài khoản, hành động và phạm vi dữ liệu. | Backend, QA | Backend | Cao nhất | Xuyên suốt | SYS-022 | Đặc biệt kiểm tra file và dữ liệu đánh giá. | API trái quyền bị từ chối. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
199 | NFR-002 | Task | Phi chức năng | Bảo mật | Mã hóa và secret | Băm mật khẩu và quản lý khóa, token, biến môi trường. | Backend, DevOps | Backend, Hạ tầng | Cao nhất | Xuyên suốt | Không | Không commit secret hoặc ghi vào log. | Secret được quản lý an toàn. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
200 | NFR-003 | Task | Phi chức năng | Hiệu năng | Phân trang danh sách | Phân trang lịch, task, văn bản, nhân sự, audit. | Backend, Frontend | Web, Backend | Cao | Xuyên suốt | Các module | Không tải toàn bộ dữ liệu nhiều năm. | Danh sách lớn vẫn phản hồi ổn định. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
201 | NFR-004 | Task | Phi chức năng | Hiệu năng | Upload file lớn | Hiển thị tiến trình và xử lý retry. | Frontend, Mobile, Backend | Web, Android, iOS | Cao | Xuyên suốt | SYS-027 | Không tạo file mồ côi hoặc bản ghi dở. | Retry không tạo dữ liệu trùng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
202 | NFR-005 | Task | Phi chức năng | Sao lưu | Backup database | Sao lưu định kỳ và giữ bản sao theo chính sách. | DevOps, VSC | Hạ tầng | Cao nhất | Trước vận hành | Hạ tầng | Chốt tần suất, retention và người phụ trách. | Có báo cáo backup thành công hoặc lỗi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
203 | NFR-006 | Task | Phi chức năng | Sao lưu | Backup file | Sao lưu công văn, minh chứng, điểm danh, sổ. | DevOps, VSC | Hạ tầng | Cao nhất | Trước vận hành | SYS-027 | Backup database mà thiếu file là không đủ. | Khôi phục được file và liên kết metadata. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
204 | NFR-007 | Task | Phi chức năng | Sao lưu | Kiểm thử phục hồi | Thử restore database và file. | DevOps, QA, VSC | Hạ tầng | Cao nhất | Trước vận hành | NFR-005, NFR-006 | Phải chứng minh restore hoạt động. | Có biên bản và thời gian phục hồi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
205 | NFR-008 | Task | Phi chức năng | Giám sát | Theo dõi lỗi và uptime | Ghi log, cảnh báo sự cố và theo dõi dịch vụ. | DevOps, VSC | Hạ tầng | Cao | Trước vận hành | Hạ tầng | Chốt kênh cảnh báo và quy trình phản hồi. | Sự cố quan trọng tạo cảnh báo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
206 | NFR-009 | Task | Phi chức năng | Khả dụng | Responsive web | Tối ưu máy tính và máy tính bảng của trường. | Frontend, QA | Web | Cao | Xuyên suốt | Thiết kế UI | Ưu tiên thao tác thường dùng, tránh nhập lại. | Màn hình chính không vỡ bố cục. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
207 | NFR-010 | Task | Phi chức năng | Khả dụng | Thông báo lỗi rõ | Chỉ rõ trường, dòng hoặc hành động cần sửa. | Frontend, Backend, QA | Web, Android, iOS | Cao | Xuyên suốt | Các module | Tránh thông báo chung chung. | Người dùng biết cách xử lý và không mất dữ liệu. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
208 | NFR-011 | Task | Phi chức năng | Dữ liệu | Chính sách lưu trữ | Chốt thời gian lưu văn bản, file, audit, điểm danh, đánh giá. | PO, BGH, VSC, DevOps | Tài liệu | Cao | Trước vận hành | Quy định trường | Cân đối kiểm định, riêng tư và chi phí. | Có chính sách được xác nhận. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
209 | NFR-012 | Task | Phi chức năng | Dữ liệu | Xuất dữ liệu khi kết thúc dịch vụ | Bàn giao dữ liệu và file theo định dạng thống nhất. | PO, VSC, Nhà trường | Tài liệu, Backend | Trung bình | Trước nghiệm thu | NFR-011 | Nên ghi trong hợp đồng và kế hoạch bàn giao. | Có phương án export và tài liệu mapping. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
210 | OPS-001 | Task | Quản trị dự án | Phạm vi | Baseline 4 nhóm tính năng | Chốt in scope, out of scope và change request. | PO, Nhà trường, VSC | Tài liệu | Cao nhất | Trước phát triển | Biên bản họp | Mọi phát sinh phải đánh giá tiến độ, chi phí, ưu tiên. | Có tài liệu phạm vi hai bên xác nhận. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
211 | OPS-002 | Task | Quản trị dự án | Tài chính | Thanh toán 40, 40, 20 | Theo dõi ba đợt theo mốc hợp đồng. | PM, Kế toán VSC, Nhà trường | Tài liệu | Cao | Xuyên suốt | Hợp đồng | Gắn với deliverable và biên bản cụ thể. | Mỗi đợt có điều kiện, hóa đơn và trạng thái. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
212 | OPS-003 | Task | Quản trị dự án | Hạ tầng | Thanh toán server hằng tháng | Theo dõi chi phí VSC thanh toán thay. | PM, DevOps, Kế toán VSC | Tài liệu | Cao nhất | Hằng tháng | Hợp đồng hạ tầng | Nhắc trước hạn để tránh gián đoạn. | Có lịch, người phụ trách và cảnh báo. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
213 | OPS-004 | Task | Quản trị dự án | Kế hoạch | Hoàn tất hai nhóm đầu | Ưu tiên Lịch và Công việc, văn bản trong tháng 9 năm 2026. | PM, PO, Dev, QA | Tài liệu | Cao nhất | M2, M3 | M1 | Chốt phạm vi app trong mốc này. | Có UAT trước xác nhận hoàn thành. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
214 | OPS-005 | Task | Quản trị dự án | Kế hoạch | Hai nhóm còn lại và app | Điểm danh, sổ, đánh giá, app trong tháng 10 đến 11 năm 2026. | PM, PO, Dev, QA, Mobile | Tài liệu | Cao nhất | M4, M5, M6 | OPS-004 | Dành buffer cho ổn định và store review. | Kế hoạch có thời gian test và xử lý lỗi. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
215 | OPS-006 | Task | Quản trị dự án | UAT | Chuẩn bị dữ liệu test | Cung cấp lịch, công văn, file camera, sổ scan, danh mục lỗi. | Thầy Vương, Thầy Tuấn, Văn thư, Giám thị, PO | Dữ liệu, Tài liệu | Cao nhất | Trước từng UAT | Danh sách đầu vào | Ẩn dữ liệu nhạy cảm ngoài production. | Mỗi module có file hợp lệ, lỗi và trường hợp biên. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
216 | OPS-007 | Task | Quản trị dự án | UAT | Thầy Vương và Thầy Tuấn kiểm thử | Hai đầu mối kiểm thử trước triển khai rộng. | Thầy Vương, Thầy Tuấn, PO, QA | Web, Android, iOS | Cao nhất | Sau QA | OPS-006 | Phản hồi theo Issue ID, mức độ và bằng chứng. | Có danh sách pass, fail, deferred và biên bản. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
217 | OPS-008 | Task | Quản trị dự án | Nghiệm thu | Tiêu chí nghiệm thu Issue | Chỉ hoàn thành khi đúng nghiệp vụ, quyền, validation, thông báo, audit, lỗi. | PO, QA, PM, Nhà trường | Tài liệu | Cao nhất | Xuyên suốt | Backlog | Không nghiệm thu chỉ dựa trên demo giao diện. | Mỗi Issue có QA, UAT và bằng chứng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
218 | OPS-009 | Task | Quản trị dự án | Đào tạo | Tài liệu và hướng dẫn | Chuẩn bị hướng dẫn theo vai trò và buổi dùng thử. | PO, BA, VSC, Nhà trường | Tài liệu, Web, App | Cao | Trước vận hành | Các module hoàn thành | Bám phiên bản production. | Đầu mối trường thao tác được. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
219 | OPS-010 | Task | Quản trị dự án | Truyền thông | Kế hoạch công bố | Truyền thông sau khi hệ thống ổn định. | Nhà trường, PO, PM | Tài liệu | Trung bình | Sau pilot | OPS-007 | Không công bố rộng khi còn lỗi nghiêm trọng. | Có thông điệp, thời điểm, đối tượng và kênh. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
220 | OPS-011 | Task | Quản trị dự án | Hỗ trợ | Tiếp nhận lỗi sau triển khai | Quy định kênh, mức độ, người xử lý và thời gian phản hồi. | PM, Support, Nhà trường | Tài liệu | Cao | Trước vận hành | OPS-009 | Phân biệt bug, hỗ trợ và feature request. | Mỗi phản ánh có mã, mức độ, owner, trạng thái. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT
221 | OPS-012 | Task | Quản trị dự án | Change request | Đánh giá yêu cầu phát sinh | Quyết định hỗ trợ trong hợp đồng hoặc chuyển giai đoạn sau. | PO, PM, Technical Lead, Nhà trường | Tài liệu | Cao | Xuyên suốt | OPS-001 | Không đưa thẳng vào sprint khi chưa phân tích. | Mỗi yêu cầu có quyết định và ảnh hưởng. | Backlog | [5 empty] | 0 | Chưa kiểm thử | Chưa UAT

## Phan quyen
MA TRẬN PHÂN QUYỀN NGHIỆP VỤ DỰ KIẾN
Vai trò | Hồ sơ nhân sự | Lịch công tác | Văn bản | Công việc | Điểm danh | Sổ chủ nhiệm | Đánh giá nhân sự | Báo cáo | Cấu hình | Ghi chú
Quản trị hệ thống VSC | Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ kỹ thuật | Hạ tầng hệ thống | Không tự ý xem dữ liệu nếu không có yêu cầu hỗ trợ
Quản trị trường | Toàn quyền | Toàn quyền theo cấu hình | Toàn quyền | Toàn quyền | Toàn quyền | Toàn quyền | Toàn quyền | Toàn trường | Toàn quyền | Quyền cao nhất phía nhà trường
BGH | Xem toàn trường | Xem toàn trường, quyền đặc biệt | Chỉ đạo và theo dõi | Giao, kiểm tra, đóng | Xem toàn trường | Xem và khóa theo quyền | Xem toàn trường | Toàn trường | Xem | Không mặc định quản trị tài khoản
Văn phòng | Tạo, sửa theo quyền | Xem toàn trường | Quản lý hồ sơ | Giao và theo dõi | Xem theo quyền | Xem, lưu trữ | Quản lý file đánh giá | Toàn trường theo quyền | Một phần | Cần chốt quyền sửa lịch
Văn thư | Xem cơ bản | Tạo, sửa của mình | Tạo và tiếp nhận | Tạo theo quyền | Không | Không | Không | Theo nghiệp vụ | Không | Không có quyền xem đánh giá
Tổ trưởng | Xem thành viên tổ | Tạo của mình, xem tổ | Xem văn bản liên quan | Xem, phân công, kiểm tra trong tổ | Không mặc định | Không mặc định | Xem tổ, upload file | Báo cáo tổ | Không | Phạm vi theo thời gian giữ vai trò
Tổ phó | Theo cấu hình | Tạo của mình, xem tổ | Xem liên quan | Theo cấu hình trong tổ | Không mặc định | Không mặc định | Theo cấu hình | Báo cáo tổ | Không | Nhà trường cần chốt mức quyền
Giáo viên | Xem cá nhân nếu cho phép | Xem lịch liên quan | Xem văn bản của task | Thực hiện và nộp task | Không | Không | Xem cá nhân nếu cho phép | Cá nhân | Không | Không xem task riêng của đồng nghiệp
Giáo viên chủ nhiệm | Xem cá nhân | Xem lịch liên quan | Xem văn bản của task | Thực hiện và nộp task | Xem lớp mình | Nhập, hoàn tất, xuất lớp mình | Xem cá nhân nếu cho phép | Lớp mình | Không | Có toàn bộ quyền Giáo viên
Giám thị | Xem cơ bản | Xem lịch liên quan | Không | Task cá nhân nếu có | Upload, sửa theo quyền | Không | Không | Điểm danh | Không | Không tự sửa dữ liệu sổ tổng hợp
Kế toán | Xem cơ bản | Xem lịch liên quan | Xem văn bản liên quan | Task cá nhân | Không | Không | Theo quyền đặc biệt | Cá nhân | Không | Phạm vi theo nhiệm vụ

## Dau vao can chot
DANH SÁCH ĐẦU VÀO VÀ QUYẾT ĐỊNH CẦN CHỐT TRƯỚC KHI PHÁT TRIỂN
ID | Nhóm | Đầu vào hoặc quyết định cần chốt | Bên cung cấp hoặc xác nhận | Cần trước mốc | Trạng thái | Ảnh hưởng nếu thiếu | Ghi chú
IN-001 | Lịch công tác | File lịch công tác mẫu chính thức | Văn thư, Thầy Vương | M2 | Chưa nhận | Không chốt được form và file xuất
IN-002 | Lịch công tác | Danh sách trường bắt buộc và trường tùy chọn | Văn thư | M2 | Chưa chốt | Validation và database có thể sai
IN-003 | Lịch công tác | Quyền sửa lịch của BGH và Văn phòng | BGH, Thầy Vương | M2 | Chưa chốt | Sai phân quyền và trách nhiệm
IN-004 | Lịch công tác | Định nghĩa lịch liên quan đến giáo viên | BGH, Văn thư | M2 | Chưa chốt | Giáo viên có thể thiếu hoặc thừa lịch
IN-005 | Văn bản | File công văn mẫu và trường dữ liệu | Văn thư | M3 | Chưa nhận | Không chốt được hồ sơ văn bản
IN-006 | Văn bản | BGH chỉ ghi chỉ đạo hay có phê duyệt chính thức | BGH | M3 | Chưa chốt | Workflow và trạng thái có thể làm sai
IN-007 | Công việc | Danh sách vai trò có quyền tạo và đóng task | BGH | M3 | Chưa chốt | Sai quyền giao và nghiệm thu
IN-008 | Công việc | Quy tắc giao task cho tổ khi chưa có người chính | BGH, Tổ trưởng | M3 | Chưa chốt | Task có thể không có người chịu trách nhiệm
IN-009 | Công việc | Cách xử lý sau hai lần chỉnh sửa | BGH | M3 | Chưa chốt | Không xác định trạng thái cuối
IN-010 | Công việc | Có bắt buộc nhận xét khi đánh giá dưới 100 phần trăm | BGH | M3 | Chưa chốt | Dữ liệu đánh giá thiếu ngữ cảnh
IN-011 | Công việc | Giờ mặc định khi deadline chỉ có ngày | BGH, Văn phòng | M1 | Đề xuất | Có thể tranh chấp nộp trễ | Đề xuất 23 giờ 59 phút
IN-012 | Nhân sự | File xuất cơ sở dữ liệu ngành giáo dục | Văn phòng | M1 | Chưa nhận | Không xây được import profile
IN-013 | Nhân sự | Mã nhân sự duy nhất dùng trong trường | Văn phòng | M1 | Chưa chốt | Nguy cơ hồ sơ trùng
IN-014 | Tổ chức | Danh sách tổ, Tổ trưởng, Tổ phó và thời gian hiệu lực | Văn phòng | M1 | Chưa nhận | Sai phạm vi quyền
IN-015 | Lớp học | Danh sách lớp, GVCN và năm học | Văn phòng | M4 | Chưa nhận | Không tạo được sổ và quyền lớp
IN-016 | Học sinh | File danh sách học sinh và mã định danh | Văn phòng | M4 | Chưa nhận | Không mapping được điểm danh
IN-017 | Điểm danh | File Excel thật từ camera | Giám thị | M4 | Chưa nhận | Không thể estimate và xây parser chính xác
IN-018 | Điểm danh | Ý nghĩa từng cột và trạng thái camera | Giám thị, Nhà cung cấp camera | M4 | Chưa chốt | Có thể hiểu sai có mặt, vắng, trễ
IN-019 | Điểm danh | Quy tắc upload lại file và cập nhật dữ liệu | Giám thị, BGH | M4 | Chưa chốt | Nguy cơ trùng hoặc ghi đè sai
IN-020 | Điểm danh | Có cảnh báo sau 8 giờ 30 và người nhận | BGH, Giám thị | M4 | Chưa chốt | Không rõ phạm vi notification
IN-021 | Sổ chủ nhiệm | Bản scan đầy đủ của sổ hiện tại | GVCN, Thầy Vương | M4 | Chưa nhận | Không thể mapping form và PDF
IN-022 | Sổ chủ nhiệm | Các phần được phép thay đổi format | BGH, GVCN | M4 | Chưa chốt | Thiết kế có thể không đạt kiểm định
IN-023 | Sổ chủ nhiệm | Thời hạn báo cáo tuần, tháng và quyền mở khóa | BGH | M4 | Chưa chốt | Không xây được khóa sổ
IN-024 | Sổ chủ nhiệm | Mẫu PDF cần dùng khi in và kiểm định | BGH, Văn phòng | M4 | Chưa nhận | Không có tiêu chí nghiệm thu file xuất
IN-025 | Ký số | Tên dịch vụ và hình thức chữ ký số Viettel | Nhà trường, Viettel | Khảo sát | Chưa nhận | Không kết luận được khả năng tích hợp
IN-026 | Đánh giá nhân sự | Danh mục nhóm lỗi và loại lỗi chính thức | BGH | M5 | Chưa nhận | Không thể xây danh mục và báo cáo
IN-027 | Đánh giá nhân sự | Người có quyền ghi nhận và người bị ghi nhận có được xem | BGH | M5 | Chưa chốt | Rủi ro quyền riêng tư và tranh chấp
IN-028 | Đánh giá nhân sự | Ngày bắt đầu áp dụng chính thức sau thử nghiệm | BGH | M5 | Chưa chốt | Dữ liệu thử nghiệm có thể bị tính sai
IN-029 | Đánh giá nhân sự | Mẫu file kết quả cho ba loại kỳ | Tổ trưởng, Văn phòng | M5 | Chưa nhận | Không chốt được upload và phân loại file
IN-030 | Ứng dụng | Chủ sở hữu tài khoản Apple Developer và Google Play | Nhà trường, VSC | M6 | Chưa chốt | Không thể phát hành app
IN-031 | Ứng dụng | Xác nhận chi phí duyệt app 15 triệu và thời điểm thanh toán | Nhà trường, VSC | M6 | Chưa chốt | Chậm quy trình phát hành
IN-032 | Hạ tầng | Nhà cung cấp server, ngày thanh toán và hóa đơn | VSC, Nhà trường | M1 | Chưa chốt | Nguy cơ gián đoạn hệ thống
IN-033 | UAT | Danh sách tài khoản và dữ liệu test cho Thầy Vương, Thầy Tuấn | Nhà trường, PO | Từng mốc | Chưa nhận | UAT không phản ánh vận hành thật
IN-034 | Vận hành | Kênh tiếp nhận bug và thời gian phản hồi | VSC, Nhà trường | Trước vận hành | Chưa chốt | Phản hồi sau triển khai bị thất lạc

## Danh muc
DANH MỤC VÀ WORKFLOW
Trạng thái | Ý nghĩa |  | Ưu tiên | Thời điểm xử lý | Nguyên tắc
Backlog | Đã ghi nhận nhưng chưa đưa vào phân tích |  | Cao nhất | Xử lý trước | Thiếu sẽ chặn vận hành, bảo mật hoặc mốc nghiệm thu
Chờ phân tích | Đang chờ PO hoặc BA làm rõ |  | Cao | Trong mốc hiện tại | Cần cho luồng chính hoặc giảm rủi ro lớn
Đang phân tích | Đang làm rõ nghiệp vụ, dữ liệu và acceptance criteria |  | Trung bình | Sau luồng chính | Có giá trị nhưng có thể vận hành tạm bằng cách khác
Sẵn sàng phát triển | Đã đủ điều kiện đưa vào sprint |  | Thấp | Giai đoạn sau | Tối ưu hoặc tiện ích không ảnh hưởng MVP
Đang phát triển | Dev đang thực hiện
Review code | Đang kiểm tra code hoặc pull request
Chờ QA | Dev hoàn tất và bàn giao kiểm thử
Đang kiểm thử | QA đang chạy test case
Chờ UAT | QA đạt và chờ đại diện trường kiểm thử
Đang UAT | Thầy Vương, Thầy Tuấn hoặc người dùng đầu mối đang kiểm thử
Bị chặn | Không thể tiếp tục do thiếu dữ liệu, quyết định hoặc phụ thuộc
Hoàn thành | QA và UAT đạt, tài liệu đã cập nhật
Hủy | Không còn thực hiện hoặc ngoài phạm vi
Từ trạng thái | Đến trạng thái | Điều kiện | Người thực hiện | Bằng chứng cần có
Backlog | Chờ phân tích | Được PO ưu tiên | PO | Mục tiêu và phạm vi ban đầu
Chờ phân tích | Đang phân tích | BA hoặc PO bắt đầu làm rõ | PO, BA | Danh sách câu hỏi và nguồn dữ liệu
Đang phân tích | Sẵn sàng phát triển | Đủ mô tả, phụ thuộc và tiêu chí hoàn thành | PO, BA, Technical Lead | Acceptance criteria được duyệt
Sẵn sàng phát triển | Đang phát triển | Được đưa vào sprint và có người phụ trách | PM, Dev Lead | Sprint và assignee
Đang phát triển | Review code | Dev hoàn tất code và tự kiểm tra | Dev | Pull request và bằng chứng
Review code | Chờ QA | Code được duyệt và deploy môi trường test | Reviewer, Dev | Build hoặc deployment
Chờ QA | Đang kiểm thử | QA nhận bản build | QA | Test case
Đang kiểm thử | Chờ UAT | QA đạt, không còn lỗi chặn | QA, PO | Test report
Chờ UAT | Đang UAT | Đầu mối trường bắt đầu kiểm thử | PO, UAT | Kịch bản và tài khoản test
Đang UAT | Hoàn thành | UAT đạt và tài liệu cập nhật | PO, UAT, PM | Biên bản hoặc xác nhận
Bất kỳ | Bị chặn | Thiếu dữ liệu, quyết định, quyền truy cập hoặc phụ thuộc | Bất kỳ thành viên | Mô tả blocker và owner xử lý
Bị chặn | Trạng thái trước đó | Blocker đã được giải quyết | Owner blocker | Bằng chứng giải quyết

## Huong dan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORKBOOK
Nội dung | Hướng dẫn | Người cập nhật | Tần suất | Quy tắc bắt buộc | Kết quả mong đợi
Backlog | Mỗi dòng là một Issue có thể đưa vào Jira hoặc sprint. Không gộp nhiều chức năng không liên quan vào cùng một dòng. | PO, BA | Khi có thay đổi phạm vi | Issue phải có mô tả, phụ thuộc, lưu ý và tiêu chí hoàn thành. | Dev, QA và UAT hiểu cùng một phạm vi.
Trạng thái | Chỉ chuyển trạng thái khi đáp ứng điều kiện trong sheet Danh mục. | Người phụ trách Issue | Hằng ngày hoặc khi bàn giao | Không đánh dấu Hoàn thành nếu QA hoặc UAT chưa đạt khi có yêu cầu. | Dashboard phản ánh đúng tiến độ.
Người phụ trách | Điền một owner chính. Người phối hợp ghi trong Blocker hoặc ghi chú nếu cần. | PM, Team Lead | Khi lập sprint | Một Issue phải có một owner chịu trách nhiệm. | Không có công việc vô chủ.
Story Point | Dev team estimate sau khi Issue ở trạng thái Sẵn sàng phát triển. | Technical Lead, Dev | Sprint planning | Không estimate khi đầu vào hoặc acceptance criteria còn thiếu. | Estimate có cơ sở.
Ngày và deadline | Điền ngày bắt đầu và hạn hoàn thành sau khi xếp sprint. | PM, Owner | Sprint planning | Ngày phải là ngày thực tế, không chỉ ghi tháng bằng text. | Theo dõi trễ hạn rõ.
Tiến độ | Cập nhật từ 0 đến 100. Không dùng tiến độ để thay thế trạng thái. | Owner | Tối thiểu hai lần mỗi tuần | Hoàn thành phải là 100; Bị chặn phải có mô tả blocker. | Có tín hiệu sớm khi chậm.
QA | QA chọn trạng thái và ghi lỗi chi tiết bằng Issue ID riêng hoặc cột Blocker. | QA | Sau mỗi build | Không chuyển Chờ UAT khi QA chưa Đạt. | Bàn giao kiểm thử có bằng chứng.
UAT | Đầu mối trường kiểm thử theo kịch bản và dữ liệu thật. | Thầy Vương, Thầy Tuấn, PO | Theo từng mốc | Phản hồi phải gắn Issue ID và mức độ. | Nghiệm thu minh bạch.
Đầu vào cần chốt | Theo dõi file, quyết định và xác nhận từ nhà trường. | PO, BA | Hằng tuần | Issue phụ thuộc đầu vào chưa có phải chuyển Bị chặn hoặc không đưa sprint. | Tránh Dev tự suy đoán nghiệp vụ.
Phân quyền | Dùng như baseline thảo luận, không coi là quyết định cuối khi ô ghi Theo cấu hình. | PO, BGH, Technical Lead | Trước khi code từng module | Quyền phải được kiểm thử cả UI và API. | Không lộ dữ liệu chéo.
Change request | Yêu cầu mới phải tạo Issue riêng và phân tích ảnh hưởng. | PO, PM | Khi phát sinh | Không chỉnh âm thầm mô tả Issue đang làm mà làm thay đổi phạm vi lớn. | Kiểm soát tiến độ và chi phí.